## 시트1
(KDT) 클라우드 활용 자바개발자 양성과정(91)
훈련과정(기간) | 클라우드 활용 자바개발자 양성과정(2025-03-04~2025-09-12)
프로젝트 기간 | 2025-08-01(금) ~ 2025-09-11(목)
멘토일시/회차 | 8월20일 / 3회차
멘토명 | 박종우 멘토님
멘티명 | 노민혁, 송성인, 이현호, 황귀환
작성자
교시명 | 내용
프로젝트 주제 | B2B 무역
회의록 | 다음 멘토링 전까지 할 것 CUD 구현 템플릿 도입해보기(토스트ui, bootstrap 등..)
계좌이체 무통장 입금 상태값 추가 주문 시 입금 전 상태값을 추가하여 입금 전과 입금 후 상태로 구분 입금 후부터 결제 완료 상태로 처리하여 실제 결제 완료와 연동
카드 결제 처리 방식 카드 결제는 결제 완료 상태로 바로 처리
타일즈(Tiles) 레이아웃 구성 레이아웃 JSP 파일에 헤더, 푸터, 바디 영역 분리 및 인클루드 처리 메인 페이지는 레이아웃 내 콘텐츠 영역만 동적으로 삽입 레이아웃 확장 시 사이드바 등 추가 레이아웃도 쉽게 적용 가능
타일즈 장점 공통 레이아웃 유지로 UI 일관성 확보 라이브러리 추가 시 모든 페이지에 자동 적용 가능 롤(Role)별 화면 분기 및 관리 용이
회원가입 중복 확인 방식 기존 중복 확인은 즉시 반영되지 않고 가입 시 처리 최신 트렌드는 입력 즉시 중복 여부 실시간 확인 이메일 형식 검증 정규식 적용 권장 (골뱅이 필수, 도메인 형식 체크)
정산 시스템 제안 월별 정산 테이블 추가 및 배치 프로그램 도입 권장 스프링 배치 활용 가능, 정산 기능 확장성 확보
상품 카테고리 관리 트리 구조 UI 라이브러리 도입 제안 대분류, 중분류, 소분류를 한눈에 보고 수정 가능 라이브러리 커스터마이징 경험 축적 효과 기대
고객센터 및 공통 서비스 공지사항, 첨부파일 업로드 등 공통 서비스 모듈화
토스트 UI 그리드 도입 검토