## 시트1
(KDT) 클라우드 활용 자바개발자 양성과정(91)
훈련과정(기간) | 클라우드 활용 자바개발자 양성과정(2025-03-04~2025-09-12)
프로젝트 기간 | 2025-08-01(금) ~ 2025-09-11(목)
멘토일시/회차 | 8월13일 / 2회차
멘토명 | 박종우 멘토님
멘티명 | 노민혁, 송성인, 이현호, 황귀환
작성자
교시명 | 내용
프로젝트 주제 | B2B 무역
회의록 | 다음 멘토링 전까지 할 것 1. 로그인 구현(관리자, 기업, 개인) 2. 각 기능별 첫 번째 페이지 만들기(R) 3. 각 기능별 라이브러리 연동
주문 테이블 현황 및 데이터 구조 주문 테이블 컬럼이 너무 많은것 아닌가? 실제 주문 테이블 컬럼이 100개가 넘으며, 일부는 부가 테이블로 분리해 1대1 랩핑 처리한 사례 존재, 현재 작업 중인 테이블은 상대적으로 작은 편
권한별 메인 페이지 분리 필요성 관리자, 기업, 일반 고객별로 메인 페이지를 분리하거나 분기 처리하는 방안 검토 관리자용 메인 페이지는 상품 관리 등 기능 중심으로 구성하는 것이 적합
알림 기능 설계 및 구현 알림 테이블에 알림 유형, 대상 ID, 콘텐츠, 조회 여부(YN) 컬럼 포함 알림 등록 시 회원 수만큼 인서트하며, 조회 여부에 따라 표시 스타일 변경(미확인 진하게, 확인 회색 처리) 전체 공지, 특정 회원, 개인회원 등 알림 대상에 따른 타입 구분 공지사항 등록, 주문 상태 변경, 배송 상태 업데이트 시 알림 서비스 호출로 자동 알림 생성 로그인 시 알림 목록 조회 및 표시, 클릭 시 해당 공지사항 또는 상세 페이지 이동
카드 등록 및 간편결제 기능 카드 정보를 입력해 등록한 후 일반 카드 결제 목록에 표시하자 키패드 제작해야함
로그인 실패 시 계정 잠금 로그인 실패 횟수 컬럼 추가해서 로그인 실패 횟수에 따라 계정 잠금 유저 상태에 휴먼 상태 말고 새로운 상태값 만들고(ex 잠금 상태) 잠금 상태에서는 인증 절차 거쳐 비밀번호 재설정하게
기업 회원 승인 절차 도입 개인 회원은 회원가입으로만 서비스 이용 가능하게 설정 기업 회원은 관리자 승인 절차를 거쳐야 권한이 부여되게
배송지 테이블 개인이 여러 배송지를 가질 수 있어 대표 주소지 컬럼을 별도로 두는 방안
notification 테이블 생성자 수정자 등등 만들어서 관리.
contract 테이블 입금 상태도 공통 코드화 하면 좋을듯 contract 테이블 컬럼 계약금 넣은 시간, 잔금, 잔금상태, 잔금 넣은 시간 추가하면 contract_paytment 없앨 수 있음.
찜 테이블 생성자 수정자 등등 만들어서 관리.
장바구니 테이블 관리 주문 후 장바구니 데이터가 삭제되지 않고 남도록 상태값을 추가해 업데이트 하는 방식 추천